## Sheet1
Task | Start Date | No. of days to complete
Database | 2020-03-03 | 60
Agent Login/Dashboard | 2020-04-14 | 20
Website CSS | 2020-03-03 | 60
Admin Dashboard | 2020-03-21 | 35
Email | 2020-04-23 | 10
Payment Page | 2020-04-25 | 10
Tours | 2020-04-10 | 30
OTP | 2020-04-25 | 10
43907
44150
43893
43851